Краевое государственное казенное специальное (коррекционное)  образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида №4»

Утверждаю           		                                       _________  Директор школы

О.И. Лебедева

Приказ  от 18.06.2014 № 53-д

Внутришкольный контроль хода работ по введению в  ФГОС НОО обучающихся с ЗПР

Задачи:

- получить  информацию о ходе реализации введения ФГОС НОО обучающихся  с ЗПР в соответствии с планом;

- проанализировать  состояние хода работ по введению  в ОО ФГОС НОО  обучающихся  с ЗПР;

- организовать  выработку решений по коррекции плана введения в ОО ФГОС НОО обучающихся  с ЗПР.

| № п/п | Объекты контроля | Субъекты контроля |  | Сроки контроля |  | Подтверждение выполнения (документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта приказа о введении ФГОС НОО для детей с ЗПР |  | Заместители директора по УВР | Август 2014 | Август 2014 | Приказ о введении ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 2 | Подготовка проекта приказа о создании методической команды по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР |  | Заместители директора по УВР | Январь 2014 г. | Январь 2014 г. | Приказ о создании методической команды по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, школьного уровней |  | Администрация школы | В течение 2014-2015 учебного года | В течение 2014-2015 учебного года | Перечень документов, включенных в банк |
| 4 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО для детей с ЗПР в ОУ |  | Администрация школы | Май 2014 г. | Май 2014 г. | Наличие плана-графика |
| 5 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НООдля детей с ЗПР (из федерального перечня) |  | Администрация школы, методическая команда | Февраль 2014 г. | Март 2014 г. | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год» |
| 6 | Разработка на основе проекта примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР проекта адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР в ОО |  | Методическая команда | Май 2014 г | Декабрь 2014г. | Наличие проекта программного документа |
| 7 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР к штатному расписанию РПП должностных инструкций руководителя РПП, заместителя руководителя РПП, специалистов, обеспечивающих работу РПП: учителя начальных классов, педагога- психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагога дополнительного образования (подготовка проектов должностных инструкций) |  | Методическая команда | Апрель 2014 г. | Апрель 2014 г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с требованием к работе ФБП |
| 8 | Разработка рабочих программ ОО с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана |  | Методическая команда | Февраль 2014 г. | Июнь 2014 г. | Наличие программ по учебным предметам |
| 9 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) |  | Методическая команда | В течение года | В течение года | Наличие документа |
| 10 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении начального общего образования специальными (коррекционными) образовательными организациями в условиях введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  | Администрация школы, координационный совет, методическая команда | Июнь 2014 | Сентябрь 2014 | Наличие документа, приказ об утверждении |
| 11 | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР |  | Администрация школы, методическая команда | Май 2014 г | Май 2014 г | Наличие плана, |
| 12 | Подготовка проекта приказа о создании координационного совета по переходу на ФГОС НОО для детей с ЗПР |  | Заместители директора по УВР | Август 2014 г. | Август 2014 г. | Приказ о создании координационного совета по переходу на ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| II. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание творческой рабочей группы по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР в ОО |  | Администрация школы | Январь 2014 г | Январь 2014 г | Приказ ОО о создании творческой рабочей группы |
| 2 | Создание координационного совета по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР в ОО |  | Администрация школы | Август 2014 г | Август 2014 г | Приказ ОО о создании координационного совета |
| 3 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной школы и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность |  | Методическая команда | В течение года | В течение года | Пакет методик для проведения диагностики в ОО. Диагностические материалы (анкеты, опросники) |
| 4 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО для детей с ЗПР Проведения анкетирования |  | Методическая команда | В течение года | В течение года | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем |
| III. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР(анкетирование, собеседование) |  | Администрация | Май 2014 г | Май 2014 г | Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 2 | Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО для детей с ЗПР) |  | Администрация, тьютеры | Май 2014 г | Декабрь 2014 г | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 3 | Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации /переподготовки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО для детей с ЗПР) |  | Администрация | Июнь 2014 г | Сентябрь 2014 г | План-график повышения квалификации Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР на момент предоставления информации |
| IV. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  | Администрация школы | Апрель 2014 г | Сентябрь 2014 г | Протокол общешкольного родительского собрания, протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте |
| 2 | Использование ОО информационных ресурсов (сайт, электронный журнал) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | Февраль 2014 г | Август 2014 г | Адреса информационных ресурсов |
| 3 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР. Проведение анкетирования на родительских собраниях. |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | Май 2014 г | Сентябрь 2014 г | Информационная справка |
| 4 | Создание в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  | Администрация | Январь 2014 г | Июнь 2014 г | Наличие раздела о ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| V. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление материально-технических условий ОО при переходе на ФГОС НОО для детей с ЗПР. Проведение оценки условий обучения в ОО согласно требований ФГОС НОО для детей с ЗПР |  | Администрация, рабочая группа по введению ФГОС НОО для с ЗПР, координационный совет по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | Март 2014 г | Май 2014 г | Наличие протоколов оценки |
| 2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР |  | Администрация , рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие плана |
| 3 | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП |  | Администрация, рабочая группа по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие информации об оснащении |
| 4 | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных |  | Администрация, рабочая группа по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  | Администрация, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |