Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад №103 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

| тема | "фольклорные праздники" |
| --- | --- |
| название проекта | "Широкая Масленица" |
| автор проекта | Е.В.Аксамитова-музыкальный руководитель |
| вид проекта | творческий |
| тип проекта: | - по доминирующей деятельности: художественно-эстетический, социально-коммуникативный. - по количеству детей-коллективный; - по времени проведения-краткосрочный - по характеру контактов-на уровне образовательного учреждения. |
| участники проекта | педагоги, родители и воспитанники ГБДОУ |
| проблема | слабое знание русского народного творчества |
| актуальность проблемы | Дети мало знакомы с народным национальным творчеством, в домашней обстановке родители не часто обращаются к фольклорному материалу и не воспитывают наших детей в истинных традициях русского народа. Если даже какие-то народные праздники и вспоминаются, а в отдельных семьях и отмечаются, то все-таки вся полнота и красота этих традиций до детей доносится не в полной мере. |
| цель | привить любовь детей к русским народным традициям, через празднование "Широкой Масленицы" |
| задачи | - организовать празднование с детьми русского народного праздника "Масленица"; - восполнить знания детей о русских традициях, народных гуляниях; - пробуждение интереса к русскому народному творчеству; - пополнить детский словарный запас народными высказываниями, потешками, терминами; - научить детей русским народным забавам; - знакомство с разновидностями детских шумовых (самодельных) музыкальных инструментов, овладение приемами игры на них; - вовлечение в творческий процесс родителей воспитанников ГБДОУ; |
| сроки реализации | с 4 февраля 2015 г. по 20 февраля 2015г. |
| ожидаемые результаты и продукты проекта | пополнить представление детей о смене (зимне-весеннем) времени года, о традициях русского народа при встрече весны и проводах зимы; проявлять интерес и желание к народным играм, развивать речевую активность детей, формировать эмоциональную отзывчивость, пробуждение интереса к творческому музицированию и инструментальной деятельности;продукты деятельности детей и их родителей: шумовые самодельные музыкальные инструменты; продукты деятельности педагогов: план мероприятия, подборка занятий, игр, художественной литературы, сценарии; |
| методы проекта | игры, труд, познавательные игровые занятия и развлечения |
| ресурсы проекта | музыкальное сопровождение для занятий, большая ширма, куклы-бибабо, фольклорные костюмы для взрослых, русские народные костюмы для детей, шумовые музыкальные инструменты, атрибуты для проведения масленицы, подборка игрового, логоритмического и музыкального материала, фотоаппарат. |

Этапы работы над проектом:

I этап - Погружение в проект   1. Выбор направления работы - определение темы и цели; 2. Определение системы задач;   3.Создание методической базы.

II этап - Организация деятельности    1.Создание плана работы 2.Накопление ресурсов 3.Координация действий участников проекта

Ш этап - Осуществление деятельности    1.Проведение мероприятий в соответствии с планом.

IV этап – Оформление   1.Оформление продуктов проектной деятельности (педагоги: план мероприятия, подборка занятий, игр, художественной литературы, сценарии; дети: рисунки блинов; родители: самодельные музыкальные шумовые инструменты; ) 2.Оформление конкурса "самодельный шумовой музыкальный инструмент".

V этап – Презентация (Окончательное оформление проекта.)   1.Презентация на уровне ГБДОУ - праздничное (уличное) гуляние "Широкая масленица" 2.Выставка-конкурс "самодельный шумовой музыкальный инструмент".

План проведения проекта:

| дата | мероприятие | ответственный |
| --- | --- | --- |
| 04.02.15 | консультация для родителей, с показом презентации " самодельные шумовые музыкальные инструменты"; | муз.рук. Е.В.Аксамитова |
| 16.02-20.02 | проведение масленичной недели; | муз.рук. Е.В.Аксамитова |
| 16.02.15 | оформление музыкального зала под "Русскую избу" | муз.рук.Е.В.Аксамитова |
| 16.02.15 | начало выставки "самодельные музыкальные шумовые инструменты"; | муз.рук.Е.В.Аксамитова |
| 16.02-18.02 | совместное изготовление с детьми кокошников для девочек и козырьков (от картузов) для мальчиков | муз.рук.Е.В.Аксамитова воспитатели |
| 16.02-18.02 | проведение занятий ИЗО по изготовлению(рисованию)блинов; | муз.рук.Е.В.Аксамитова воспитатели |
| 16.02.15 | домовёнок Кузя проводит экскурсию детей по русской избе | муз.рук.Е.В.Аксамитова дефектолог 3 гр И.С. Подгорнова |
| 17.02-19.02 | тематическое музыкальное занятие "посиделки с блинами"; | муз.рук.Е.В.Аксамитова |
| 18.02.2015г | сказка-шумелка; | муз.рук.Е.В.Аксамитова |
| 19.02.2015г | Родительский клуб | муз.рук.Е.В.Аксамитова психолог М.А.Коновалова психолог Н.В.Сердюкова |
| 20.02.2015г | уличные гуляния, завершающие масленичную неделю | муз.рук.Е.В.Аксамитова |