Муниципальное образовательное учреждение

«Кейзесская средняя общеобразовательная школа»

Седельниковского муниципального района Омской области

Социальный проект

Служба дворовых инструкторов

автор проекта

Кропанева Ольга Викторовна,

социальный педагог

МОУ «Кейзесская СОШ»,

Кейзес — 2011г.

Содержание:

  - Пояснительная записка                                                     1

  - Литература                                                                          2

  - Введение:                                                                             3

2.1. Актуальность

2.2. Цели и задачи проекта                                                     4

2.3. Направления проекта

  - Содержательная часть                                                      5 — 7

  - Новизна проекта                                                                 8

  - Ожидаемые результаты                                                    8

  - Бюджет проекта                                                                  9

Пояснительная записка

- Название проекта: Служба дворовых инструкторов.

- Дата начала и окончания реализации проекта: 10 апреля 2011г – 28 июня 2011 г.

- География проекта: с. Кейзес Седельниковского района Омской области

- Целевые группы: В качестве целевой группы нами рассматриваются жители села – педагоги, родители,  несовершеннолетние; учреждения и организации, расположенные на территории поселения. Участники проекта: дети и подростки села, возраст которых не ограничен. Учащиеся «группы риска» в целях профилактики правонарушений обязательно будут входить в состав группы, что будет контролироваться наставниками в течение всего периода реализации проекта.

5.Краткое описание проекта: предлагаемый проект направлен на формирование здорового образа жизни,  лидерских качеств, на профилактику детской преступности. С этой целью в проект включены такие аспекты как: спортивно-оздоровительный, профилактический, лидерский. Реализация поректа позволит школьникам:

- укрепить своё здоровье посредством общеразвивающих упражнений и методик;

- развить положительные качества личности благодаря игровым методикам, установленным правилам;

- снизить число детских правонарушений посредством занятости и нахождения под контролем наставников в вечернее время

Введение

Будущее любого общества — это дети. И от того, как они воспитаны, зависит судьба как отдельного населённого пункта, так и любого региона и всей планеты в целом. Человек — это маленькая планета. Её составляющие: ум, душа и руки.

Ум — это знания, мысли.

Душа — это чувства, эмоции.

Руки — это доброе дело, которое делает ребёнок.

Эти три составляющих должны быть единым целым в каждом человеке. Одной из форм работы, позволяющей практически достичь этого единства у детей, является работа по организации их отдыха, занятости, особенно в летний период, в целях профилактики безнадзорности, правонарушений.

В связи с негативными явлениями в обществе (распространение алкоголизма, рост детской и взрослой преступности, безработица трудоспособного населения и т. п.) возрастает криминализация среди детей, подростков и молодёжи. Новая социальная реальность стимулирует противоправные действия и преступность.

Материальные трудности в семье оказывают негативное влияние на обеспечение необходимых условий воспитания, обучения и развитие детей в семье. Досуг детей носит преимущественно пассивный характер, не способствует физическому развитию, укреплению здоровья. Всё это требует новых подходов и поиска способов решения данной проблемы.

Проект «Служба дворовых инструкторов» призван обратить внимание на проблему детской беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

Актуальность

Несмотря на то, что по Омской области за 2010 год сократилось число детской и подростковой преступности, в нашем селе этот показатель несколько возрос. Этому способствует то, что занятость детей и подростков в вечернее время не организована. Несколько лет назад работали уличные отряды, подрастающее поколение было занято различными играми, походами и т. д., но в настоящее время  эта работа утратила свою значимость,  поэтому подросткам не чем заняться.

В нашей школе обучается 118 человек, большинство ребят из малообеспеченных семей, поскольку основная масса жителей села трудоустроена в СПК, очень много безработных. В связи с этим возникла необходимость внедрение новых форм организации летней занятости и оздоровления детей нашего села, доступных для всех , не требующих затрат со стороны родителей.

Чтобы дети, подростки не проводили вечернее время пассивно, а родители не переживали, чем бы занять ребёнка и как бы он не попал под влияние недостойной компании, мы предлагаем занять детей, подростков села в вечернее время физкультурой, спортом, играми на улицах села, организовав работу Службы дворовых инструкторов.

Цель проекта: Организовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей села  через создание Службы дворовых инструкторов и занятия физкультурой и спортом.

Задачи проекта:

  - Организация спортивно-оздоровительной работы с пропагандой ЗОЖ среди детей и подростков.

  - Вовлечение детей и подростков в активные формы организованного досуга.

  - Формирование физической культуры личности с учётом индивидуальных способностей, состояния здоровья, запроса детей.

  - Воспитание лидерских качеств у детей и подростков.

Направления проекта:

- Организация занятости детей в вечернее время;

- Организация игр на улицах села;

- Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;

- Подготовка потенциальных лидеров.

Кадры:

- министерство физической культуры и спорта ДО «Республика СмиД»;

- наставник детской организации «Республика СмиД»;

- наставник министерства спорта детской организации

Место реализации проекта:

- Детская площадка на территории школы;

- Спортивный стадион.

- Игровые площадки на территории села

Содержательная часть проекта

Основные аспекты работы Службы дворовых инструкторов:

Спортивно-оздоровительный аспект

- Общеразвивающие упражнения

- Массовые спортивные игры:

- футбол

- волейбол

- Настольные игры

- шахматы

- шашки

- Знакомство с массовыми народными играми:

- лапта

- казаки-разбойники

- городки

- классики

- Интеллектуальные игры: викторины, конкурсы загадок, пословиц и т. д.

- Спортивные соревнования, эстафеты:

- легкоатлетические соревнования «Малые олимпийские игры»

- полоса препятствий

- велоэстафета

- «Игровая зона — улица родного села»:

- организация массовых игр с детьми на улицах села

- проведение спортивных уличных соревнований «Улица на улицу»

- Заключительные мероприятия:

- велогонки

Лидерский аспект

«Умеешь сам — научи других»

- В ходе реализации проекта дети не только активно играют, знакомятся с новыми играми. Кроме того дворовые инструктора обучают более старших ребят, как объяснять условия игры, проводить деление игроков, определять и анализировать ошибки. Для игроков — лидеров будет разработана памятка «как организовать игру?».

- За сезон старшие ребята — лидеры должны организовать и провести 1 — 2 массовые игры с участниками проекта.

Профилактический аспект

Работа по профилактике вредных привычек человека, пропаганда ЗОЖ среди участников проекта и жителей села.

Механизм и поэтапный план реализации проекта

| Этап | Деятельность по проекту | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Организационный этап | 1. Обсуждение актуальных социальных проблем на заседании Совета Школы и определение темы проекта. 2. Разработка материалов для социологического опроса населения 3. Сбор и обработка информационного материала | .рт 2011г. 10— 20 апреля 2011г. 20 — 25 2011г. |
| Основной этап | 1. Изучение мнений общественности по данной проблеме 2. Реализация проекта | 10 — 20 мая 2011г. 3 — 26 июня 2011г. |
| Заключительный этап | 1. Анкетирование участников проекта по итогам совместной работы 2. Анализ и подведение итогов | 24 — 26 июня |

Календарный план реализации проекта:

| Дни недели | Досуговая деятельность |
| --- | --- |
| 1-й день | 1. Открытие сезона 2. Спортивная игра «Футбол» |
| 2-й день | 1. Викторина «Знаешь ли ты народные игры?» 2. Подвижные игры: «Ловля парами», «Пятнашки» |
| 3-й день | Соревнования по футболу |
| 4-й день | 1. Спортивная викторина по футболу 2. Народная игра «Лапта» |
| 5-й день | 1. Профилактическая игра «Здоровье» 2. Спортивная игра «Волейбол» |
| 6-й день | 1. Спортивная викторина по волейболу 2. Народная игра «Городки» |
| 7-й день | 1. Интеллектуальная игра «Загадки о спорте и здоровье» 2. Соревнования по волейболу |
| 8-й день | 1. Профилактическая игра «Степной огонь» 2. Спортивная игра «Футбол» |
| 9-й день | 1. Спортивная игра «Волейбол» 2. Народная игра «Вышибалы» |
| 10-й день | 1. Турнир по шашкам, шахматам 2. Акция «Игровая зона — улица села» (Организация массовых игр на улицах Калинина, Ленина, Зелёная) |
| 11-й день | 1. Легкоатлетические соревнования «Малые олимпийские игры» 2. Народные игры «Казаки-разбойники», «Вышибалы» |
| 12-й день | 1. Спортивная эстафета «Полоса препятствий» 2. Акция «Игровая зона — улица села» (Организация массовых игр на улицах Кирова, Советская, Береговая) |
| 13-й день | 1. Народная игра «Петушиный бой» 2. Спортивная уличная игра «Лапта» («Улица на улицу») |
| 14-й день | 1. Велогонки (школьный стадион) 2. Соревнования по футболу «Улица на улицу» |
| 15-й день | 1. Конкурс пословиц « О спорте и здоровье» 2. Народные игры «Классики», «Городки» |
| 16-й день | 1. Соревнования по волейболу «Улица на улицу» |
| 17-й день | 1. Народная игра «Лапта» 2. Народные игры «Вышибалы», «Классики» |
| 18-й день | 1. Легкоатлетические соревнования «Малые олимпийские игры» 2. Велоэстафета |
| 19-й день | 1. Турнир по шашкам и шахматам 2. Викторина «Веселей играй, да о спорте знай!» |
| 20-й день | 1. Спортивная эстафета «Полоса препятствий» 2. Велогонки (школьный стадион) |
| 21-й день | 1. Закрытие сезона 2. Подведение итогов |

Новизна проекта:

- Консолидация всего села Кейзес на организацию занятости, оздоровления детей с целью их физического развития и профилактики безнадзорности.

- Использование элементов этнизации воспитывающих компонентов содержания программы (народные игры, национальные виды спорта).

- Обеспечение развития детей и подростков с учётом их способностей и интересов.

- Оригинальность игровой формы реализации проекта, разнообразие спортивно-досугового пространства.

- Организация уличной работы с детьми села в вечернее время.

Ожидаемые результаты:

- Будет занято в летний период вечернее время около 100 человек детей и подростков;

- Физическое и психическое оздоровление детей и подростков, проживающих в микрорайоне школы;

- Снижение уровня безнадзорности и беспризорности через занятия физкультурой и спортом, которые способствуют позитивной социализации детей и подростков;

- Приобретение детьми лидерских качеств, социально-значимого опыта;

- Привлечение внимания родительской общественности, жителей села к проблеме занятости, оздоровления детей.

Перспектива проекта:

- Заинтересованность деятельностью проекта общественности села;

- Привлечение к участию большего количества участников ;

- Снижение количества правонарушений в связи с летней занятостью детей;

Бюджет проекта:

| Статьи расходов | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Бумага для изготовления анкет, вопросников | Средства, вырученные на ярмарке детско-родительского творчества в рамках «Зимней недели добра» |
| Мячи футбольные — 2 штуки | Имеющиеся личные средства детей и родителей |
| Мячи волейбольные — 4 штуки | Имеющиеся личные средства детей и родителей |
| Сетка волейбольная — 2 штуки | Школьная |
| Скакалки — 6 штук | Имеющиеся личные средства родителей и детей |
| Обручи — 6 штук | Школьные, имеющиеся личные средства родителей и детей |
| Велосипеды — по количеству участников | Имеющиеся личные средства участников |

литература

- Гараева Г.Ш. Решение конфликтных ситуаций //Начальная школа: плюс-минус, №11 2002г.

- Гоптарева И. О возможных механизмах разрешения конфликта // Полис. - 1998. - № 6.

- Журавлёв Д. Профилактика правонарушений// Народное образование №4, 2002г.

- Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. -- СПб., 2003

- Орлов Е.В., Капитонова М.М. Система социальной адаптации трудных подростков//Социальный педагог в школе и микрорайоне №6, 2010г.

- Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. -- Минск, 1998.